Приложение 1

к приказу Управления образования

от \_\_\_\_.\_\_\_.2022 № УОПР -\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

 основанного общего и среднего общего образования

на территории города Ростова-на-Дону в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители |
| **I.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году** |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь-ноябрь 2022июнь 2023 | УправлениеОбразования, МАУ информационно-методический центр образования |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году с анализом проблем и постановкой задач. | Октябрь-ноябрь 2022 | Управлениеобразования,районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | Анализ «зон риска» выполнения установленного Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. | январь 2023 | Управлениеобразования |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.** |
| 2.1. | Реализация городского комплексного плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону. | в течение учебного года | Управлениеобразования,районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах (РТ). | январь-апрель2023 | Управлениеобразования,районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Реализация планов городских методических объединений по подготовке к ГИА с использованием сетевой работы по подготовке обучающихся к сдаче экзаменов и плана мероприятий МАУ«Информационно-методический центр образования». | в течение учебного года | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Организационно-информационные мероприятия с учителями русского языка и литературы по обеспечению условий допуска к итоговой аттестации:- обучающихся 11-х классов- обучающихся 9-х классов | февраль - апрель 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогических работников. | в течение учебного года в соответствии с планом ИПК и ППРО | Общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Организация участия в независимых исследованиях качества образования, анализ результатов, организация корректирующих мероприятий (НИКО, РИКО, ВПР, ИКУ) с целью отработки навыков участия в независимых процессах оценки качества образования, в соответствии с федеральным графиком. | в течение учебного года | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.7 | Применение методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории г. Ростова – на - Дону, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей (история, обществознание, биология, география, иностранные языки) в течение 2022- 2023 учебного года. | в течение 2022-2023 учебного года | Районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.8 | Организация работы с заданиями различной сложности для учащихся по выбранным предметам | в течение 2022- 2023 учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.9 | Семинар для учителей русского языка и математики «Использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике». | февраль 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.10 | Семинар "Мотивация познавательной деятельности обучающихся при подготовке к ОГЭ по математике с помощью КвестБука». | март 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.11 | Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с сайтом fipi.ru . | в течение года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.12 | Мастер-классы учителей гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов «Технологии подготовки обучающихся к ГИА» | ноябрь 2022 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.13 | ГМО «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку и литературе: планирование и организация эффективногоповторения при подготовке к ЕГЭ»  | февраль 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.14 | Семинар для учителей математики и информатики «Совершенствованиесодержания и процедуры проведения ГИА-2023» (ГМО) | март – апрель 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.16 | Круглый стол «Основные проблемные вопросы обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности при подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию».  | декабрь 2022 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение.** |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации условий и проведению мероприятий ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году на территории города Ростова-на-Дону:-о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему и обработку содержащейся в ней информации, обмен информацией, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в региональной информационной системе в 2023 году;- о мерах по созданию условий для проведения в 2023 году государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования;- о мерах по организации приёмки пунктов проведения экзаменов в досрочный и основной период проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2023 году;- о предоставлении оперативной информации о неявке участников ГИА-11, ГИА-9 на экзамены по уважительной причине в досрочный и основной период её проведения. | в течение учебного годаоктябрь- ноябрь 2022 (при смене ответственного специалиста)февраль-март 2023апрель, май, август 2023в периоды сдачи ГИА (досрочный, основной, дополнительный) 2023 | Управлениеобразования,МАУ информационно-методический центр образования,районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 3.2. | Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону «О создании организационных, технологических и безопасных условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Ростова-на-Дону в 2023 году» | Март- май2023 | Управление образования |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.** |
| 4.1. | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Управление образования районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Участие в апробации исследования компетенции учителей. | в течение учебного года | Управление образования районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11.  | в течение учебного года | руководителиобщеобразовательных учреждений |
| 4.4. | Проведение семинара-совещания для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | Март 2023 | районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 4.5. | Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА-9 и ГИА-11 для:- педагогических работников;- обучающихся;-среди родителей (законных представителей обучающихся). | в течение учебного года | Управление образования, районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 4.6. | Проведение семинаров для организации мероприятий по допуску к ГИА: - итогового сочинения (изложения);-собеседование. | Ноябрь 2022Февраль 2023 | Управление образования,МАУ информационно-методический центр образования |
| 4.7. | Система работы образовательной организации и муниципалитета по формированию РИС.  | Январь 2023 | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.8. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Нарушение порядка организаторами в аудитории». | Февраль2023 | МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.9. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Алгоритм действий организатора в аудитории при проведении ЕГЭ. Заполнение форм ППЭ и бланков участников» | Март 2023 | МКУ «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.10 | Подготовка и проведение семинара по теме: «Организация работы ППЭ при проведении ЕГЭ по информатике с использованием компьютеров» | Март 2023 | МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону»  |
| 4.11. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Организация работы ППЭ при проведении ЕГЭ по иностранному языку (устная часть)» | Апрель 2023 | МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» |
| **V. Организационное сопровождение ГИА.** |
| 5.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-11, ГИА-9, в 2022-2023 учебном году в городе Ростове-на-Дону. | до 15 ноября 2022 | Управление образования,районные отделы образования |
| 5.2. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году. | с 1 января 2023 по 1 марта 2023 | районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.3. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году. | с 1 декабря 2022по 1 февраля 2023 | районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.4. | Организация работы по сбору и внесению сведений в РИС в соответствии с форматом и составом файлов, утверждённых Рособрнадзором. | в соответствии с графиком минобразования РО | районные отделы образования, МКУ информационно-аналитический центр образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.5. | Формирование предложений в минобразования РО по перечню и местам расположения ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в сроки, установленные минобразования РО  | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.6. | Формирование предложений в минобразования РО по персональному составу организаторов ГИА в ППЭ, в том числе руководителей ППЭ. | в сроки, установленные минобразования РО  | Управление образования, районные отделы образования  |
| 5.7. | Предложения по закреплению участников ГИА за ППЭ.  | в сроки, установленные минобразования РО | районные отделы образования |
| 5.8. | Обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения), как условия допуска к ГИА. | декабрь 2022, февраль, май 2023 | Управление образования, районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.9. | Обеспечение проведения собеседования обучающихся 9-х классов, как условия допуска кГИА. | февраль - апрель 2023 | Управление образования, районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.10. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | март-апрель 2023май-июнь 2023август-сентябрь 2023 | районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.11. | Организация участия выпускников 9,11 классов в ГИА в сроки, устанавливаемые Министерства просвещения РФ. | март-июль 2023 | районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.12. | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для участников, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | В период проведения ГИА | Управление образования,районные отделы образования,общеобразовательные учреждения |
| 5.13. | Подготовка писем:- в МВД России по городу Ростову-на-Дону об обеспечении безопасности ППЭ, ППОИ при проведении ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с расписанием в 2023;- в Управление здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ в соответствии с расписанием ГИА-2023;- в муниципальные органы ЖКХ;- в муниципальные электросети;- в муниципальные органы МЧС. | за 2 недели до начала экзаменов | Управление образования |
| 5.14. | Сбор и представление в минобразования РО сведений о персональном составе экзаменационных комиссий для организации и проведения ГИА-11 в форме ГВЭ в 2023 году. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.15. | Представление в минобразования РО предложений по лицам для включения в состав ГЭК, областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.16. | Представление в минобразования РО предложений по персональному составу технических специалистов, оказывающих участникам ГИА с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.17. | Сбор и представление в минобразования РО сведений о ППЭ для проведения ГИА-11, ГИА-9, в форме ГВЭ  | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.18. | Организация взаимодействия с минобразования РО, ГБУ РО «РОЦОИСО» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Управление образования,МКУ информационно-аналитический центр образования |
| 5.19. | Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями (ГИА-11, ГИА-9). | в течение года | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 5.20. | Организация приёма заявлений от граждан на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Ростова-на-Дону. | в сроки, установленные минобразования РО | районные отделы образования  |
| 5.21. | Организация приёма заявлений на участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ от выпускников прошлых лет, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. | в соответствии с порядком проведения ГИА-11 | районные отделы образования |
| 5.22. | Мониторинг движения выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.  | в течение года | Управление образования,районные отделы образования, ОУ |
| 5.23. | Проведение рабочих совещаний с муниципальными координаторами проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Управление образования |
| 5.24. | Заседания ПМПК по организации особых условий в ППЭ для сдачи ГИА выпускниками в форме ГВЭ. | ноябрь 2022- март 2023 | Психологические центры города |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА.** |
| 6.1. | Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, иных категорий участников по вопросам проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2022-2023учебном году. | в течение года | районные отделы образования, ОУ |
| 6.2. | Организация и проведение «Единого дня» родительских собраний по актуальным вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | в соответствии с графиком | Управление образования,районные отделы образования, ОУ |
| 6.3. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА. | постоянно  | Управление образования,районные отделы образования, ОУ |
| 6.4. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования, отделов образования, ОУ. | постоянно  | Управление образования, МКУ информационно-аналитический центр образования,районные отделы образования, ОУ |
| 6.5. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА в 2023 году. | в течение года | ОУ |
| 6.6. | Организация и проведение интернет-встреч с родительской общественностью по актуальным вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | Январь 2023, Апрель 2023 | Управление образования, районные отделы образования, МКУ информационно-аналитический центр образования |
| 6.7. | Предоставление материалов по актуальным вопросам ГИА-9 и ГИА-11, информационным группам Администрации города Ростова-на-Дону для встреч с населением. | в течение учебного года | Управление образования,  |
| 6.8. | Организация участия в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ». | Ноябрь- декабрь 2023 | Управление образования, районные отделы образования,ОУ |
| 6.9. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11, с результатами по каждому учебному предмету, а также с результатами апелляции в установленном порядке. | в течение аттестационного периода | районные отделы образования, ОУ |
| 6.10. | Сбор и анализ информации по итогам проведения ГИА для муниципального журнала «Образование в цифрах». | Июль 2023 | Управление образования МКУ информационно-аналитический центр образования |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА.** |
| 7.1. | Контроль проведения итогового сочинения (изложения) и собеседования. | Декабрь 2022, Февраль - Май 2023 | Районные отделы образования |
| 7.2. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению. | в течение года  | Управление образования |
| 7.3. | Проведение контроля готовности пунктов проведения экзаменов. | Март – июнь 2022 | Управление образования |
| 7.4. | Выборочный контроль деятельности ОУ по организации мероприятий с обучающимися, показавшими низкие результаты освоения образовательных программ по предметам учебного плана. | Декабрь 2022Февраль 2023 | Районные отделы образования |
| 7.5. | Выборочный контроль деятельности ОУ по обоснованности выдвижения кандидатов на награждение медалями «За особые успехи в учении».  | Февраль, Май 2023 | Управление образования |
| 7.6. | Выборочный контроль деятельности районных отделов образования по реализации полномочий по подготовке к ГИА. | в течение учебного года. | Управление образования |